## Tabelle1
Projekt | TerminalChat | [11 empty] | IST | SOLL | [5 empty] | Frühlingsferien
IPERKA | Bereich | Aufgabe | Leitfragen | 2025-03-03 | 04.03.2025 | 06.03.2025 | 10.03.2025 | 11.03.2025 | 13.03.2025 | 17.03.2025 | 18.03.2025 | 20.03.2025 | 24.03.2025 | 25.03.2025 | 27.03.2025 | 31.03.2025 | 01.04.2025 | 03.04.2025 | 07.04.2025 | 08.04.2025 | 10.04.2025 | 14.04.2025 | 15.04.2025 | 17.04.2025 | 21.04.2025 | 22.04.2025 | 24.04.2025 | 28.04.2025 | 29.04.2025 | 01.05.2025 | 05.05.2025 | 06.05.2025 | 08.05.2025 | 12.05.2025 | 13.05.2025 | 15.05.2025 | 19.05.2025 | 20.05.2025 | 22.05.2025 | 26.05.2025 | 27.05.2025 | 29.05.2025 | 02.06.2025 | 03.06.2025 | 05.06.2025 | 09.06.2025 | 10.06.2025 | 12.06.2025 | 16.06.2025 | 17.06.2025 | 19.06.2025
Informieren | [50 empty] | Deadline: Tischmesse
I | IRC-Client | [11 empty] | x |  | x
I |  | Opensource IRC Clients studieren | [12 empty] | x
I |  | IRC-Client Wikipediaartikel Lesen | [12 empty] | x
I |  | IRC-Dokumentationen Lesen | [12 empty] | x
I | Nachrichtenverschlüsselung | [16 empty] | x
I |  | Welche verschlüsselungsart | Welche verschlüsslungsmethode nutze ich? Muss ich selbst eine entwikeln? | [14 empty] | x
I | IRC-Server | [14 empty] | x
I |  | Opensource IRC-Server Studieren | [13 empty] | x
I |  | IRC-Server Wikipediaartikel Lesen | [13 empty] | x
I | Server-Hosting | [15 empty] | x
I |  | Wie wartet man Server, Onlinerecherche | [14 empty] | x
I | Code beispiel
I |  | Codebeispiel finden/generieren | [10 empty] | x
I |  | Codebeispiel ausprobieren testen | [10 empty] | x
I |  | Codebeispiel verstehen/dokumentieren | [16 empty] | x | [6 empty] | x | x | x
Planen
P | IRC-Client
P |  | Eingabestrucktur planen | Wie wird eine Nachricht geschrieben? | [23 empty] | x |  |  | y
P |  | Programmstruktur planen | Ablaufdiagramm des Clients wenn er eine nachricht erhält, senden will oder sich mit einem nutzer/server verbindet. | [26 empty] | y | x
P |  | Komunikationsmethoden planen | Wie werden Nachrichten gesendet? Via Server oder Direktnachrichten? | [27 empty] | y | x | [15 empty] | x | x | x
P |  | Identifikationsmethode planen | Wie identifizieren sich die Clients? Woher wissen sie mit wem sie kommunizieren? | [27 empty] | y |  | x
P | Nachrichtenverschlüsselung
P |  | Nachrichtenverschlüsselungsmethode planen | Wie werden die Nachrichten verschlüsselt? | [28 empty] | y |  | x
P | IRC-Server
P |  | Serverstruktur planen | Ablaufdiagramm des Servers wenn er Nachrichten weiterleitet oder sich nutzer darauf verbinden. | [29 empty] | y |  |  | x | x | [10 empty] | x | x | x
P |  | Nachrichtenverwaltung planen | Wie werden Nachrichten Verwaltet/ weitergeleitet? Woher weis der Server an wen die Nachricht gesendet wird? | [29 empty] | y |  |  |  |  | x
P |  | Nutzerverwaltung planen | An was kann der Server die Nutzer identifizieren? | [30 empty] | y |  |  |  | x
P |  | Nutzeridentifizierung planen | Kriegt jeder nutzer eine ID oder hängt die identifikation mit der IP-Adresse zusammen? | [30 empty] | y |  |  |  |  | x | x
Entscheiden
E | IRC-Client | [34 empty] | y | [5 empty] | x
E |  | Programmstruktur entscheiden | [33 empty] | y | [5 empty] | x
E |  | Komunikationsmethode entscheiden | [33 empty] | y | [5 empty] | x
E |  | Identifikationsmethode entscheiden | [34 empty] | y |  |  |  |  | x
E | Nachrichtenverschlüsselung | [35 empty] | y |  |  |  |  | x
E |  | Nachrichtenverschlüsselungsmethode entscheiden | [35 empty] | y |  |  |  | x
E | IRC-Server | [36 empty] | y |  |  |  | x
E |  | Serverstruktur entscheiden | [35 empty] | y |  |  |  | x
E |  | Nachrichtenverwaltung entscheiden | [36 empty] | y |  |  | x
E |  | Nutzeridentifizierung entschieden | [36 empty] | y |  |  | x
Realisieren
R | IRC-Client | [38 empty] | y |  | y | x | x | x | x |  | x | x | x
R
R
R | Nachrichtenverschlüsselung | [40 empty] | y | x | x | x | x |  | x | x | x
R
R
R | IRC-Server | [40 empty] | y | x | x | x | x |  | x | x | x