## Tabelle1
x: geplant y: gemacht | Aufgaben | Beschreibung | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 18.14.2026 | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2026-01-08 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 2026-01-15 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-01-22
Netzwerk | Packetierung | Packetidentifizierung, auslesen und verarbeiten | x | x | x
| JSON | Checken ob alles korrekt abläuft | x | x | x
| Serverforwarding | Konzept genauer anschauen, umschreiben? |  |  | x | bar: 2026-01-05; 2026-01-22
Datenspeicher | Überarbeiten (cli, sw) | Redundanz minimieren | bar: 2026-01-06 to 2026-01-08
| Ausleseprobleme lösen | Fehler korrigieren, evtl. neuschreiben | bar: 2026-01-08 to 2026-01-13
GUI | Reduzieren | GUI Widgets abschaffen | bar: 2026-01-15
| Design impl. | Neues GUI implementieren | bar: 2026-01-15 to 2026-01-20
Dokumentation | Userdocs | Installation, Nutzung beschreiben | bar: 2026-01-20 to 2026-01-22
| Developerdocs | Funktionen und Codestruktur erklären | x | x | x | bar: 2026-01-05 to 2026-01-22
Montag | 4L
Dienstag | 6L
Donnerstag | 4L